## 总表
附件1：
鄯善县2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目结余收回明细表
上级文号 | 序号 | 资金级次 | 任务名称 | 责任单位 | 项目名称 | 项目下达资金（万元） | 决算价、审计价、合同价（万元） |  |  | 前期已调减结余资金 （万元） | 结余资金 （万元） | 本次收回结余安排至辟展辟展镇公共照明设施建设项目（280盏） 万元 | 本次收回结余安排至七克台镇公共照明设施维修项目 （万元） | 本次收回结余安排至东巴扎乡塔乌村公共照明设施建设项目 （万元）
[7 empty] | 项目决算价 | 工程审定价或采购价 | 设计费、造价咨询、监理费等费用
吐市财振【2024】6号《关于下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》 | 1 | 中央 | 巩固拓展 | 吐峪沟乡 | 吐峪沟乡幸福村农产品保鲜库及附属设施建设项目 | 354.51 | 342.4215 | 322.8064 | 19.6151 |  | 12.0885 | 12.0885
| 2 | 中央 | 巩固拓展 | 吐峪沟乡 | 吐峪沟乡潘家坎儿孜村农产品保鲜库建设项目 | 250 | 242.2879 | 228.4679 | 13.82 |  | 7.7121 | 7.7121
| 3 | 中央 | 巩固拓展 | 吐峪沟乡 | 吐峪沟乡泽日甫坎儿孜村沥青道路建设项目 | 171 | 165.126 | 156.011 | 9.115 |  | 5.874 | 5.874
| 4 | 中央 | 巩固拓展 | 鲁克沁镇 | 鲁克沁镇环卫设备采购项目 | 219.4 | 216.76 | 216.76 | 0 |  | 2.64 | 2.64
| 5 | 中央 | 巩固拓展 | 鲁克沁镇 | 鲁克沁镇更换机电井配套设施项目 | 253.4 | 244.492 | 244.492 | 0 |  | 8.908 | 8.908
| 6 | 中央 | 巩固拓展 | 鲁克沁镇 | 鲁克沁镇混凝土道路建设项目 | 400 | 394.0216 | 375.5816 | 18.44 |  | 5.9784 | 5.9784
| 7 | 中央 | 巩固拓展 | 鲁克沁镇 | 鲁克沁镇赛尔克甫村葡萄干交易市场服务大厅建设项目 | 84 | 82.6524 | 79.5224 | 3.13 |  | 1.3476 | 1.3476
| 8 | 中央 | 巩固拓展 | 迪坎镇 | 迪坎镇迪坎尔村肉苁蓉（大芸）初加工包装建设项目 | 107 | 105.87 | 105.87 | 0 |  | 1.13 | 1.13
| 9 | 中央 | 巩固拓展 | 迪坎镇 | 迪坎镇玉尔门村机电井更新建设项目 | 27 | 26.7786 | 26.7786 | 0 |  | 0.2214 | 0.2214
| 10 | 中央 | 巩固拓展 | 迪坎镇 | 迪坎镇葡萄晾晒场地建设项目 | 115.5 | 114.6824 | 108.2404 | 6.442 |  | 0.81758 | 0.81758
| 11 | 中央 | 巩固拓展 | 迪坎镇 | 迪坎镇塔什塔盘村葡萄叶子收购场地建设项目 | 54 | 51.7231 | 48.7171 | 3.006 |  | 2.2769 | 2.2769
| 12 | 中央 | 巩固拓展 | 达朗坎乡 | 达朗坎乡乔亚村秸秆收储分拣包装建设项目 | 72.55 | 71.2733 | 67.0433 | 4.23 |  | 1.2767 | 1.2767
| 13 | 中央 | 巩固拓展 | 达朗坎乡 | 达朗坎乡央布拉克村连栋大棚建设项目 | 224 | 223.1564 | 209.9964 | 13.16 |  | 0.84364 | 0.84364
| 14 | 中央 | 巩固拓展 | 达朗坎乡 | 达朗坎乡英坎村鲜食葡萄交易场地建设项目 | 42 | 41.2183 | 38.7783 | 2.44 |  | 0.78171 | 0.78171
| 15 | 中央 | 巩固拓展 | 达朗坎乡 | 达朗坎乡乔亚村门面房建设项目 | 222.0588 | [7 empty] | 5.8763
| 16 | 中央 | 巩固拓展 | 达朗坎乡 | 达朗坎乡拜什塔木村沥青道路建设项目 | 212.22 | 212.22 | 199.74 | 12.48 |  | 2.6e-05 | 2.6e-05
| 17 | 中央 | 巩固拓展 | 连木沁镇 | 连木沁镇阿克墩村沥青道路建设项目 | 503.2 | 500.957 | 474.457 | 26.5 |  | 2.243 | 2.243
| 18 | 中央 | 巩固拓展 | 连木沁镇 | 连木沁镇尤库日买里村水泥道路硬化项目 | 507.04 | 505.0463 | 478.5463 | 26.5 |  | 1.9937 | 1.9937
| 19 | 中央 | 巩固拓展 | 辟展镇 | 辟展镇公共照明设施建设项目 | 160.8 | 159.6744 | 159.6744 | 0 |  | 1.1256 | 1.1256
| 20 | 中央 | 巩固拓展 | 辟展镇 | 辟展镇道路建设项目 | 206.575 | 205.2866 | 194.1666 | 11.12 |  | 1.2884 | 1.2884
| 21 | 中央 | 巩固拓展 | 辟展镇 | 辟展镇柯柯亚村养殖项目 | 80.75 | 79.985 | 79.985 | 0 | 0.25441 | 0.51059 |  |  | 0.51059
| 22 | 中央 | 巩固拓展 | 七克台镇 | 七克台镇南湖村电商直播基地建设项目 | 750 | [7 empty] | 39.1014
| 23 | 中央 | 巩固拓展 | 东巴扎乡 | 东巴扎乡塔乌村库房建设项目 | 202.62 | 199.811 | 183.8148 | 15.9962 |  | 2.809 | 2.809
| 24 | 中央 | 巩固拓展 | 东巴扎乡 | 东巴扎乡后梁村库房建设项目 | 90.15 | 88.5664 | 82.4204 | 6.146 |  | 1.5836 | 1.5836
| 25 | 中央 | 巩固拓展 | 东巴扎乡 | 东巴扎乡前街村阳光智能温室大棚建设项目 | 117 | 111.498 | 103.6934 | 7.8046 |  | 5.502 | 5.502
| 26 | 中央 | 巩固拓展 | 连木沁镇 | 连木沁镇苏克协尔村农产品保鲜库及附属设施建设项目 | 162.5 | 158.9398 | 149.6898 | 9.25 |  | 3.5602 | 3.5602
| 27 | 中央 | 巩固拓展 | 连木沁镇 | 连木沁镇连木沁阿斯坦村农产品保鲜库及附属设施建设项目 | 123.34 | 117.2347 | 110.2447 | 6.99 |  | 6.1053 | 6.1053
| 28 | 中央 | 巩固拓展 | 教育局 | “雨露计划”项目 | 117.6 | 113.7 | 113.7 | 0 |  | 3.9 | 3.9
| 29 | 中央 | 巩固拓展 | 林业和草原局 | 鄯善县林果整形修剪、病虫害防治补助项目 | 268.7862 | 260.2393 | 260.2393 | 0 |  | 8.5468 | 1.9927 | 6.0424 | 0.51172
中央合计 | [5 empty] | 6099 | 5035.622 | 4819.4371 | 216.1849 | 0.25441 | 91.0647 | 84 | 6.0424 | 46
吐市财振【2024】8号《关于下达2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》 | 30 | 自治区 | 巩固拓展 | 吐峪沟乡 | 吐峪沟乡环卫设备采购项目 | 85 | 75.1 | 75.1 |  |  | 9.9 |  | 9.9
| 31 | 自治区 | 巩固拓展 | 吐峪沟乡 | 吐峪沟乡公共照明设施建设项目 | 120 | 117.24 | 117.24 | 0 |  | 2.76 |  | 2.76
| 32 | 自治区 | 巩固拓展 | 迪坎镇 | 迪坎镇环卫设备采购项目 | 110 | 108.8 | 108.8 | 0 |  | 1.2 |  | 1.2
| 33 | 自治区 | 巩固拓展 | 迪坎镇 | 迪坎镇迪坎尔村公共厕所设施建设项目 | 33 | 32.7064 | 30.5384 | 2.168 |  | 0.29362 |  | 0.29362
| 34 | 自治区 | 巩固拓展 | 达朗坎乡 | 达朗坎乡公共照明设施建设项目 | 198 | 192.06 | 192.06 | 0 |  | 5.94 |  | 5.94
| 35 | 自治区 | 巩固拓展 | 连木沁镇 | 连木沁镇公共照明设施建设项目 | 210 | 199.85 | 199.85 | 0 |  | 10.15 |  | 10.15
| 36 | 自治区 | 巩固拓展 | 连木沁镇 | 连木沁镇机电井设备更换建设项目 | 98.1 | 96.6 | 96.6 | 0 |  | 1.5 |  | 1.5
| 37 | 自治区 | 巩固拓展 | 人社局 | 鄯善县自主创业补助项目 | 29.5 | 27.5 | 27.5 | 0 |  | 2 |  |  | 2
| 38 | 自治区 | 巩固拓展 | 辟展镇 | 辟展镇马场村水泥道路建设项目 | 203.43 | 202.8817 | 191.8217 | 11.06 |  | 0.54834 |  | 0.54834
自治区合计 | [5 empty] | 1087.03 | 1052.738 | 1039.51 | 13.228 | 0 | 34.292 | 0 | 32.292 | 2
吐市财振【2025】3号《关于下达2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）预算的通知》 | 39 | 自治区二批 | 巩固拓展 | 鲁克沁镇 | 鲁克沁镇公共照明设施建设项目（443盏） | 239.04 | 236.2133 | 236.2133 | 0 |  | 2.8267 |  | 2.8267
| 40 | 自治区二批 | 巩固拓展 | 辟展镇 | 辟展镇环卫设备采购项目（垃圾桶、电动三轮垃圾清运车） | 32.3 | 32.143 | 32.143 | 0 |  | 0.157 |  | 0.157
| 41 | 自治区二批 | 巩固拓展 | 辟展镇 | 辟展镇机电井设备更换建设项目 | 81.835 | 80.5035 | 80.5035 | 0 |  | 1.3315 |  | 1.3315
| 42 | 自治区二批 | 巩固拓展 | 七克台镇 | 七克台镇环卫设备采购项目 | 150 | 149.5 | 149.5 | 0 |  | 0.5 |  | 0.5
| 43 | 自治区二批 | 巩固拓展 | 鄯善镇 | 鄯善镇巴扎村牛羊副产品加工设备采购项目 | 115.8 | 115.5 | 115.5 | 0 |  | 0.3 |  | 0.3
| 44 | 自治区二批 | 巩固拓展 | 农业农村局 | 鄯善县庭院经济补助项目 | 3.255 | 3.215 | 3.215 | 0 |  | 0.04 |  | 0.04
| 45 | 自治区二批 | 巩固拓展 | 农业农村局 | 鄯善县疆内稳岗就业交通补助项目 | 7.7 | 1.2339 | 1.2339 | 0 |  | 6.4661 |  | 6.4661
自治区二批合计 | [5 empty] | 629.93 | 618.3087 | 618.3087 | 0 | 0 | 11.6213 | 0 | 11.6213
吐市财振【2025】2号《关于下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》 | 46 | 中央二批 | 巩固拓展 | 农业农村局 | 鄯善县自繁良种母畜补助项目 | 643.8 | 641.31 | 641.31 | 0 |  | 2.49 |  | 2.49
| 47 | 中央二批 | 巩固拓展 | 农业农村局 | 鄯善县疆外稳岗就业交通补助项目 | 2.2 | 1.0457 | 1.0457 | 0 |  | 1.1543 |  | 1.1543
中央二批合计 | [5 empty] | 646 | 642.3557 | 642.3557 | 0 | 0 | 3.6443 | 0 | 3.6443
总计 | [5 empty] | 8461.96 | 7349.0245 | 7119.6116 | 229.4129 | 0.25441 | 140.6223 | 84 | 53.6 | 48

## 进度表
鄯善县2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金支付明细表
| 绿色为产业 | [6 empty] | 单位：万元
序号 | 资金级次 | 任务名称 | 责任单位 | 项目名称 |  | 调整后项目资金 | 下达2025年衔接资金 | 调减2025年结余 | 调增2025年结余 | 上年结转安排 | 支付资金 | 支付日期 | 收款人 | 摘要 | 支付合计 | 余额 | 备注 |  |  | 人次
1 | 中央 | 巩固拓展 | 吐峪沟乡 | 吐峪沟乡幸福村农产品保鲜库及附属设施建设项目 | 工程 | 354.51 | 354.51 |  |  |  | 97.74 | 2025.4.27 | 鄯善新星建筑安装工程有限公司 | 启动资金 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 吐峪沟乡 |  | 工程 | [5 empty] | 179.19 | 2025.5.28 | 鄯善新星建筑安装工程有限公司 | 进度款 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 吐峪沟乡 |  | 工程 | [5 empty] | 45.8764 | 2025.9.16 | 鄯善新星建筑安装工程有限公司 | 审计尾款 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 吐峪沟乡 |  | 工程 | [5 empty] | 3.5451 | 2025.9.26 | 乌鲁木齐嘉时代测绘服务有限公司 | 测绘费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 吐峪沟乡 |  | 工程 | [5 empty] | 7.8 | 2025.9.26 | 西桥设计有限公司 | 设计费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 吐峪沟乡 |  | 工程 | [5 empty] | 1.77 | 2025.9.26 | 新疆华赋工程咨询有限公司 | 造价鉴证费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 吐峪沟乡 |  | 工程 | [5 empty] | 6.5 | 2025.9.26 | 新疆中盛工程咨询有限公司 | 监理费 | 342.4215 | 12.0885 |  | 已支付
2 | 中央 | 巩固拓展 | 吐峪沟乡 | 吐峪沟乡潘家坎儿孜村农产品保鲜库建设项目 | 工程 | 250 | 250 |  |  |  | 68.6 | 2025.4.27 | 新疆天拓伟业建筑安装有限责任公司 | 启动资金 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 吐峪沟乡 |  | 工程 | [5 empty] | 125.79 | 2025.6.27 | 新疆天拓伟业建筑安装有限责任公司 | 进度款 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 吐峪沟乡 |  | 工程
| 中央 | 巩固拓展 | 吐峪沟乡 |  | 工程 | [9 empty] | 194.39 | 55.61
3 | 中央 | 巩固拓展 | 吐峪沟乡 | 吐峪沟乡泽日甫坎儿孜村沥青道路建设项目 | 工程 | 171 | 171 |  |  |  | 47 | 2025.4.27 | 新疆军志建设工程有限公司 | 启动资金 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 吐峪沟乡 |  | 工程 | [5 empty] | 86.34 | 2025.5.28 | 新疆军志建设工程有限公司 | 进度款 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 吐峪沟乡 |  | 工程 | [5 empty] | 22.671 | 2025.7.29 | 新疆军志建设工程有限公司 | 审计尾款 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 吐峪沟乡 |  | 工程 | [5 empty] | 3.42 | 2025.7.29 | 皓筠工程设计有限公司 | 设计费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 吐峪沟乡 |  | 工程 | [5 empty] | 3.13 | 2025.7.29 | 新疆东方工程管理有限公司 | 监理费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 吐峪沟乡 |  | 工程 | [5 empty] | 0.855 | 2025.7.29 | 新疆宏泽项目管理咨询有限公司 | 造价费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 吐峪沟乡 |  | 工程 | [5 empty] | 1.71 | 2025.7.29 | 乌鲁木齐嘉时代测绘服务有限公司 | 测绘费 | 165.126 | 5.874 |  | 已支付
4 | 中央 | 巩固拓展 | 鲁克沁镇 | 鲁克沁镇环卫设备采购项目 | 采购 | 219.4 | 219.4 |  |  |  | 108.3605 | 2025.4.24 | 鄯善捷丰工程有限公司 | 50%启动资金 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 鲁克沁镇 |  | 采购 | [5 empty] | 108.3995 | 2025.6.26 | 鄯善捷丰工程有限公司 | 50%尾款 | 216.76 | 2.64 |  | 已支付
5 | 中央 | 巩固拓展 | 鲁克沁镇 | 鲁克沁镇更换机电井配套设施项目 | 采购 | 253.4 | 253.4 |  |  |  | 122.2432 | 2025.5.28 | 鄯善富卓商贸有限公司 | 50%启动资金 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 鲁克沁镇 |  | 采购 | [5 empty] | 122.2488 | 2025.6.26 | 鄯善富卓商贸有限公司 | 50%尾款 | 244.492 | 8.908 |  | 已支付
6 | 中央 | 巩固拓展 | 鲁克沁镇 | 鲁克沁镇混凝土道路建设项目 | 工程 | 400 | 400 |  |  |  | 112.7 | 2025.4.18 | 鄯善新星建筑安装工程有限公司 | 启动资金 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 鲁克沁镇 |  | 工程 | [5 empty] | 206.69 | 2025.5.30 | 鄯善新星建筑安装工程有限公司 | 进度款 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 鲁克沁镇 |  | 工程 | [5 empty] | 56.1916 | 2025.7.30 | 鄯善新星建筑安装工程有限公司 | 审计尾款 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 鲁克沁镇 |  | 工程 | [5 empty] | 8 | 2025.8.27 | 西桥设计有限公司 | 设计费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 鲁克沁镇 |  | 工程 | [5 empty] | 5.64 | 2025.8.27 | 新疆卓越工程项目管理有限公司 | 监理费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 鲁克沁镇 |  | 工程 | [5 empty] | 1.2 | 2025.8.27 | 新疆宏泽项目管理咨询有限公司 | 造价费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 鲁克沁镇 |  | 工程 | [5 empty] | 3.6 | 2025.8.27 | 乌鲁木齐市众鑫宏图测绘工程有限公司 | 测绘服务费 | 394.0216 | 5.9784 |  | 已支付
7 | 中央 | 巩固拓展 | 鲁克沁镇 | 鲁克沁镇赛尔克甫村葡萄干交易市场服务大厅建设项目 | 工程 | 84 | 84 |  |  |  | 23.9 | 2025.4.18 | 鄯善新星建筑安装工程有限公司 | 启动资金 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 鲁克沁镇 |  | 工程 | [5 empty] | 43.8 | 2025.6.26 | 鄯善新星建筑安装工程有限公司 | 进度款 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 鲁克沁镇 |  | 工程 | [5 empty] | 11.8224 | 2025.9.18 | 鄯善新星建筑安装工程有限公司 | 审计尾款 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 鲁克沁镇 |  | 工程 | [5 empty] | 1.68 | 2025.9.18 | 西桥设计有限公司 | 设计费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 鲁克沁镇 |  | 工程 | [5 empty] | 1.2 | 2025.9.18 | 新疆科盟工程项目管理咨询有限公司 | 监理费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 鲁克沁镇 |  | 工程 | [5 empty] | 0.25 | 2025.9.18 | 新疆宏泽项目管理咨询有限公司 | 造价咨询费 | 82.6524 | 1.3476 |  | 已支付
8 | 中央 | 巩固拓展 | 迪坎镇 | 迪坎镇迪坎尔村肉苁蓉（大芸）初加工包装建设项目 | 采购 | 107 | 107 |  |  |  | 51.98 | 2025.4.18 | 鄯善新星建筑安装工程有限公司 | 50%启动资金 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 迪坎镇 |  | 采购 | [5 empty] | 53.89 | 2025.7.29 | 鄯善新星建筑安装工程有限公司 | 50%尾款 | 105.87 | 1.13 |  | 已支付
9 | 中央 | 巩固拓展 | 迪坎镇 | 迪坎镇玉尔门村机电井更新建设项目 | 工程 | 27 | 27 |  |  |  | 8 | 2025.3.25 | 鄯善县前进打井队 | 启动资金 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 迪坎镇 |  | 工程 | [5 empty] | 14.77 | 2025.6.26 | 鄯善县前进打井队 | 进度款 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 迪坎镇 |  | 工程 | [5 empty] | 4.0086 | 2025.8.28 | 鄯善县前进打井队 | 审计尾款 | 26.7786 | 0.2214 |  | 已支付
10 | 中央 | 巩固拓展 | 迪坎镇 | 迪坎镇葡萄晾晒场地建设项目 | 工程 | 115.5 | 115.5 |  |  |  | 32.52 | 2025.3.25 | 鄯善新星建筑安装工程有限公司 | 启动资金 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 迪坎镇 |  | 工程 | [5 empty] | 32.52 | 2025.5.30 | 鄯善新星建筑安装工程有限公司 | 进度款 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 迪坎镇 |  | 工程 | [5 empty] | 27.1 | 2025.6.26 | 鄯善新星建筑安装工程有限公司 | 进度款 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 迪坎镇 |  | 工程 | [5 empty] | 16.1004 | 2025.9.26 | 鄯善新星建筑安装工程有限公司 | 审计尾款 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 迪坎镇 |  | 工程 | [5 empty] | 0.93 | 2025.9.26 | 乌鲁木齐嘉时代测绘服务有限公司 | 测绘费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 迪坎镇 |  | 工程 | [5 empty] | 3.15 | 2025.9.26 | 西桥设计有限公司 | 设计费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 迪坎镇 |  | 工程 | [5 empty] | 0.462 | 2025.9.26 | 新疆诚合建设工程管理公司 | 鉴证咨询服务费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 迪坎镇 |  | 工程 | [5 empty] | 1.9 | 2025.9.26 | 新疆卓越工程项目管理有限公司 | 监理费 | 114.6824 | 0.81758 |  | 已支付
11 | 中央 | 巩固拓展 | 迪坎镇 | 迪坎镇塔什塔盘村葡萄叶子收购场地建设项目 | 工程 | 54 | 54 |  |  |  | 15.17 | 2025.3.25 | 鄯善新星建筑安装工程有限公司 | 启动资金 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 迪坎镇 |  | 工程 | [5 empty] | 27.81 | 2025.4.27 | 鄯善新星建筑安装工程有限公司 | 进度款 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 迪坎镇 |  | 工程 | [5 empty] | 5.7371 | 2025.9.24 | 鄯善新星建筑安装工程有限公司 | 审计尾款 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 迪坎镇 |  | 工程 | [5 empty] | 0.44 | 2025.9.24 | 乌鲁木齐嘉时代测绘服务有限公司 | 测绘费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 迪坎镇 |  | 工程 | [5 empty] | 1.45 | 2025.9.24 | 西桥设计有限公司 | 设计费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 迪坎镇 |  | 工程 | [5 empty] | 0.216 | 2025.9.24 | 新疆诚合建设工程管理公司 | 造价费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 迪坎镇 |  | 工程 | [5 empty] | 0.9 | 2025.9.24 | 新疆卓越工程项目管理有限公司 | 监理费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 迪坎镇 |  | 工程 | [9 empty] | 51.7231 | 2.2769
12 | 中央 | 巩固拓展 | 达朗坎乡 | 达朗坎乡乔亚村秸秆收储分拣包装建设项目 | 工程 | 72.55 | 72.55 |  |  |  | 20.2 | 2025.4.28 | 鄯善新星建筑安装工程有限公司 | 启动资金 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 达朗坎乡 |  | 工程 | [5 empty] | 37 | 2025.5.29 | 鄯善新星建筑安装工程有限公司 | 进度款 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 达朗坎乡 |  | 工程 | [5 empty] | 9.8433 | 2025.9.18 | 鄯善新星建筑安装工程有限公司 | 审计尾款 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 达朗坎乡 |  | 工程 | [5 empty] | 0.72 | 2025.9.18 | 乌鲁木齐市众鑫宏图测绘工程有限公司 | 测绘服务费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 达朗坎乡 |  | 工程 | [5 empty] | 1.81 | 2025.9.18 | 陕西宏基建筑勘察设计工程有限公司 | 设计费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 达朗坎乡 |  | 工程 | [5 empty] | 0.36 | 2025.9.18 | 新疆宏泽项目管理咨询有限公司 | 造价费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 达朗坎乡 |  | 工程 | [5 empty] | 1.34 | 2025.9.18 | 新疆东方工程管理有限公司 | 监理费 | 71.2733 | 1.2767 |  | 已支付
13 | 中央 | 巩固拓展 | 达朗坎乡 | 达朗坎乡央布拉克村连栋大棚建设项目 | 工程 | 224 | 224 |  |  |  | 63 | 2025.4.18 | 鄯善新星建筑安装工程有限公司 | 启动资金 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 达朗坎乡 |  | 工程 | [5 empty] | 115.5 | 2025.4.28 | 鄯善新星建筑安装工程有限公司 | 进度款 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 达朗坎乡 |  | 工程 | [5 empty] | 31.4964 | 2025.9.18 | 鄯善新星建筑安装工程有限公司 | 审计尾款 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 达朗坎乡 |  | 工程 | [5 empty] | 2.24 | 2025.9.18 | 乌鲁木齐市众鑫宏图测绘工程有限公司 | 测绘费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 达朗坎乡 |  | 工程 | [5 empty] | 5.6 | 2025.9.18 | 新疆华源水利工程设计有限公司 | 设计费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 达朗坎乡 |  | 工程 | [5 empty] | 1.12 | 2025.9.18 | 新疆得一工程造价咨询有限责任公司 | 造价费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 达朗坎乡 |  | 工程 | [5 empty] | 4.2 | 2025.9.18 | 新疆中厦建设工程项目管理有限公司 | 监理费 | 223.1564 | 0.84364 |  | 已支付
14 | 中央 | 巩固拓展 | 达朗坎乡 | 达朗坎乡英坎村鲜食葡萄交易场地建设项目 | 工程 | 42 | 42 |  |  |  | 11.7 | 2025.4.28 | 新疆祥泽建设工程有限公司 | 启动资金 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 达朗坎乡 |  | 工程 | [5 empty] | 21.4 | 2025.5.29 | 新疆祥泽建设工程有限公司 | 进度款 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 达朗坎乡 |  | 工程 | [5 empty] | 5.6783 | 2025.9.18 | 新疆祥泽建设工程有限公司 | 审计尾款 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 达朗坎乡 |  | 工程 | [5 empty] | 0.4 | 2025.9.18 | 乌鲁木齐市众鑫宏图测绘工程有限公司 | 测绘费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 达朗坎乡 |  | 工程 | [5 empty] | 1.05 | 2025.9.18 | 新疆华源水利工程设计有限公司 | 设计费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 达朗坎乡 |  | 工程 | [5 empty] | 0.21 | 2025.9.18 | 新疆宏泽项目管理咨询有限公司 | 造价费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 达朗坎乡 |  | 工程 | [5 empty] | 0.78 | 2025.9.18 | 新疆东方工程管理有限公司 | 监理费 | 41.2183 | 0.78171 |  | 已支付
15 | 中央 | 巩固拓展 | 达朗坎乡 | 达朗坎乡乔亚村门面房建设项目 | 工程 | 222.0588 | 222.0588 |  |  |  | 60 | 2025.4.28 | 新疆鑫洋洋建设工程有限公司 | 启动资金 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 达朗坎乡 |  | 工程 | [5 empty] | 110 | 2025.8.27 | 新疆鑫洋洋建设工程有限公司 | 进度款 | 170 | 52.0588 |  | 已支付
16 | 中央 | 巩固拓展 | 达朗坎乡 | 达朗坎乡拜什塔木村沥青道路建设项目 | 工程 | 212.22 | 212.22 |  |  |  | 60.07 | 2025.4.18 | 新疆军志建设工程有限公司 | 启动资金 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 达朗坎乡 |  | 工程 | [5 empty] | 110 | 2025.5.30 | 新疆军志建设工程有限公司 | 进度款 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 达朗坎乡 |  | 工程 | [5 empty] | 29.67 | 2025.9.18 | 新疆军志建设工程有限公司 | 审计尾款 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 达朗坎乡 |  | 工程 | [5 empty] | 2.12 | 2025.9.18 | 乌鲁木齐市众鑫宏图测绘工程有限公司 | 测绘费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 达朗坎乡 |  | 工程 | [5 empty] | 5.3 | 2025.9.18 | 卓筑工程设计有限公司 | 设计费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 达朗坎乡 |  | 工程 | [5 empty] | 1.06 | 2025.9.18 | 新疆得一工程造价咨询有限责任公司 | 造价费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 达朗坎乡 |  | 工程 | [5 empty] | 4 | 2025.9.18 | 新疆中厦建设工程项目管理有限公司 | 监理费 | 212.22 | 2.6e-05 |  | 已支付
17 | 中央 | 巩固拓展 | 连木沁镇 | 连木沁镇阿克墩村沥青道路建设项目 | 工程 | 503.2 | 503.2 |  |  |  | 142.46 | 2025.4.28 | 新疆军志建设工程有限公司 | 启动资金 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 连木沁镇 |  | 工程 | [5 empty] | 261.18 | 2025.6.26 | 新疆军志建设工程有限公司 | 进度款 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 连木沁镇 |  | 工程 | [5 empty] | 70.817 | 2025.8.27 | 新疆军志建设工程有限公司 | 审计尾款 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 连木沁镇 |  | 工程 | [5 empty] | 5 | 2025.8.27 | 乌鲁木齐市众鑫宏图测绘工程有限公司 | 测绘费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 连木沁镇 |  | 工程 | [5 empty] | -5 | 2025.8.28 | 乌鲁木齐市众鑫宏图测绘工程有限公司 | 退回测绘费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 连木沁镇 |  | 工程 | [5 empty] | 5 | 2025.8.28 | 乌鲁木齐市众鑫宏图测绘工程有限公司 | 测绘费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 连木沁镇 |  | 工程 | [5 empty] | 12 | 2025.8.27 | 陕西宏基建筑勘察设计工程有限公司 | 设计费（含造价） |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 连木沁镇 |  | 工程 | [5 empty] | 9.5 | 2025.8.27 | 新疆东方工程管理有限公司 | 监理费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 连木沁镇 |  | 工程 | [9 empty] | 500.957 | 2.243
18 | 中央 | 巩固拓展 | 连木沁镇 | 连木沁镇尤库日买里村水泥道路硬化项目 | 工程 | 507.04 | 507.04 |  |  |  | 143.6 | 2025.4.28 | 新疆军志建设工程有限公司 | 启动资金 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 连木沁镇 |  | 工程 | [5 empty] | 263.27 | 2025.6.26 | 新疆军志建设工程有限公司 | 进度款 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 连木沁镇 |  | 工程 | [5 empty] | 71.6763 | 2025.8.27 | 新疆军志建设工程有限公司 | 审计尾款 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 连木沁镇 |  | 工程 | [5 empty] | 5 | 2025.8.27 | 乌鲁木齐市众鑫宏图测绘工程有限公司 | 测绘费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 连木沁镇 |  | 工程 | [5 empty] | -5 | 2025.8.28 | 乌鲁木齐市众鑫宏图测绘工程有限公司 | 退回测绘费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 连木沁镇 |  | 工程 | [5 empty] | 5 | 2025.8.28 | 乌鲁木齐市众鑫宏图测绘工程有限公司 | 测绘费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 连木沁镇 |  | 工程 | [5 empty] | 12 | 2025.8.27 | 陕西宏基建筑勘察设计工程有限公司 | 设计费（含造价） |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 连木沁镇 |  | 工程 | [5 empty] | 9.5 | 2025.8.27 | 新疆东方工程管理有限公司 | 监理费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 连木沁镇 |  | 工程 | [9 empty] | 505.0463 | 1.9937
19 | 中央 | 巩固拓展 | 辟展镇 | 辟展镇公共照明设施建设项目 | 采购 | 160.8 | 160.8 |  |  |  | 79.8372 | 2025.3.25 | 鄯善新星建筑安装工程有限公司 | 50%启动资金 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 辟展镇 |  | 采购 | [5 empty] | 79.8372 | 2025.5.30 | 鄯善新星建筑安装工程有限公司 | 50%尾款 | 159.6744 | 1.1256 |  | 已支付
20 | 中央 | 巩固拓展 | 辟展镇 | 辟展镇道路建设项目 | 工程 | 206.575 | 206.575 |  |  |  | 58.29 | 2025.3.20 | 新疆军志建设工程有限公司 | 启动资金 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 辟展镇 |  | 工程 | [5 empty] | 106.865 | 2025.5.30 | 新疆军志建设工程有限公司 | 进度款 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 辟展镇 |  | 工程 | [5 empty] | 29.0116 | 2025.8.28 | 新疆军志建设工程有限公司 | 审计尾款 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 辟展镇 |  | 工程 | [5 empty] | 1.54 | 2025.8.28 | 乌鲁木齐嘉时代测绘服务有限公司 | 测绘费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 辟展镇 |  | 工程 | [5 empty] | 5.1 | 2025.8.28 | 西桥设计有限公司 | 设计费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 辟展镇 |  | 工程 | [5 empty] | 3.88 | 2025.8.28 | 新疆卓越工程项目管理有限公司 | 监理费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 辟展镇 |  | 工程 | [5 empty] | 0.6 | 2025.8.28 | 新疆宏泽项目管理咨询有限公司 | 造价咨询费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 辟展镇 |  | 工程 | [9 empty] | 205.2866 | 1.2884
21 | 中央 | 巩固拓展 | 七克台镇 | 七克台镇南湖村电商直播基地建设项目 | 工程 | 750 | 750 |  |  |  | 203.19 | 2025.5.28 | 鄯善新星建筑安装工程有限公司 | 启动资金 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 七克台镇 |  | 工程 | [5 empty] | 203.19 | 2025.6.27 | 鄯善新星建筑安装工程有限公司 | 进度款 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 七克台镇 |  | 工程 | [5 empty] | 169.33 | 2025.8.27 | 鄯善新星建筑安装工程有限公司 | 进度款 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 七克台镇 |  | 工程 | [9 empty] | 575.71 | 174.29
22 | 中央 | 巩固拓展 | 东巴扎乡 | 东巴扎乡塔乌村库房建设项目 | 工程 | 202.62 | 202.62 |  |  |  | 55.26 | 2025.3.25 | 新疆天拓伟业建筑安装有限责任公司 | 启动资金 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 东巴扎乡 |  | 工程 | [5 empty] | 101.32 | 2025.4.24 | 新疆天拓伟业建筑安装有限责任公司 | 进度款 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 东巴扎乡 |  | 工程 | [5 empty] | 27.2348 | 2025.8.27 | 新疆天拓伟业建筑安装有限责任公司 | 审计尾款 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 东巴扎乡 |  | 工程 | [5 empty] | 2.0262 | 2025.8.27 | 乌鲁木齐嘉时代测绘服务有限公司 | 测绘费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 东巴扎乡 |  | 工程 | [5 empty] | 5 | 2025.8.27 | 西桥设计有限公司 | 设计费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 东巴扎乡 |  | 工程 | [5 empty] | 4.55 | 2025.8.27 | 新疆现代巨峰岩土勘察设计有限责任公司 | 勘察费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 东巴扎乡 |  | 工程 | [5 empty] | 0.74 | 2025.8.27 | 新疆华赋工程咨询有限公司 | 造价费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 东巴扎乡 |  | 工程 | [5 empty] | 3.68 | 2025.8.27 | 新疆卓越工程项目管理有限公司 | 监理费 | 199.811 | 2.809 |  | 已支付
23 | 中央 | 巩固拓展 | 辟展镇 | 辟展镇柯柯亚村养殖项目 | 采购 | 80.4956 | 80.75 |  |  |  | 39.9925 | 2025.4.18 | 鄯善伟恒畜牧有限公司 | 50%启动资金 |  |  |  | 已支付 | 组织部
| 中央 | 巩固拓展 | 辟展镇 |  | 采购 | [5 empty] | 39.9925 | 2025.4.28 | 鄯善伟恒畜牧有限公司 | 50%尾款 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 辟展镇 |  | 采购 |  |  | -0.25441 | [5 empty] | 2025年4月29日《关于将2024-2025年衔接资金项目结余资金调整安排至2025年第一季度脱贫人口小额信贷贴息资金的通知》（鄯政财字【2025】15号） |  |  |  | 调整结余
| 中央 | 巩固拓展 | 辟展镇 |  | 采购 | [9 empty] | 79.985 | 0.51059
24 | 中央 | 巩固拓展 | 东巴扎乡 | 东巴扎乡后梁村库房建设项目 | 工程 | 90.15 | 90.15 |  |  |  | 24.9 | 2025.3.25 | 鄯善新星建筑安装工程有限公司 | 启动资金 |  |  |  | 已支付 | 组织部
| 中央 | 巩固拓展 | 东巴扎乡 |  | 工程 | [5 empty] | 45.65 | 2025.4.24 | 鄯善新星建筑安装工程有限公司 | 进度款 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 东巴扎乡 |  | 工程 | [5 empty] | 11.8704 | 2025.7.29 | 鄯善新星建筑安装工程有限公司 | 审计尾款 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 东巴扎乡 |  | 工程 | [5 empty] | 2.3 | 2025.7.29 | 陕西宏基建筑勘察设计工程有限公司 | 设计费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 东巴扎乡 |  | 工程 | [5 empty] | 1.85 | 2025.7.29 | 新疆现代巨峰岩土勘察设计有限责任公司 | 勘察费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 东巴扎乡 |  | 工程 | [5 empty] | 0.336 | 2025.7.29 | 新疆华赋工程咨询有限公司 | 造价费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 东巴扎乡 |  | 工程 | [5 empty] | 1.66 | 2025.7.29 | 新疆东方工程管理有限公司 | 监理费 | 88.5664 | 1.5836 |  | 已支付
25 | 中央 | 巩固拓展 | 东巴扎乡 | 东巴扎乡前街村阳光智能温室大棚建设项目 | 工程 | 117 | 117 |  |  |  | 31.77 | 2025.3.25 | 新疆安邦达农牧业工程建设有限公司 | 启动资金 |  |  |  | 已支付 | 组织部
| 中央 | 巩固拓展 | 东巴扎乡 |  | 工程 | [5 empty] | 58.24 | 2025.4.24 | 新疆安邦达农牧业工程建设有限公司 | 进度款 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 东巴扎乡 |  | 工程 | [5 empty] | 13.6834 | 2025.8.27 | 新疆安邦达农牧业工程建设有限公司 | 审计尾款 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 东巴扎乡 |  | 工程 | [5 empty] | 1.17 | 2025.7.29 | 乌鲁木齐嘉时代测绘服务有限公司 | 测绘费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 东巴扎乡 |  | 工程 | [5 empty] | 2.9 | 2025.7.29 | 西桥设计有限公司 | 设计费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 东巴扎乡 |  | 工程 | [5 empty] | 1.2 | 2025.7.29 | 新疆现代巨峰岩土勘察设计有限责任公司 | 勘察费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 东巴扎乡 |  | 工程 | [5 empty] | 0.4166 | 2025.7.29 | 新疆中文建工程技术有限公司 | 造价费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 东巴扎乡 |  | 工程 | [5 empty] | 2.118 | 2025.7.29 | 新疆东方工程管理有限公司 | 监理费 | 111.498 | 5.502 |  | 已支付
26 | 中央 | 巩固拓展 | 连木沁镇 | 连木沁镇苏克协尔村农产品保鲜库及附属设施建设项目 | 工程 | 162.5 | 162.5 |  |  |  | 44.99 | 2025.4.23 | 新疆鑫洋洋建设工程有限公司 | 启动资金 |  |  |  | 已支付 | 组织部
| 中央 | 巩固拓展 | 连木沁镇 |  | 工程 | [5 empty] | 82.48 | 2025.6.26 | 新疆鑫洋洋建设工程有限公司 | 进度款 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 连木沁镇 |  | 工程 | [5 empty] | 22.2198 | 2025.9.26 | 新疆鑫洋洋建设工程有限公司 | 审计尾款 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 连木沁镇 |  | 工程 | [5 empty] | 1.5 | 2025.9.26 | 乌鲁木齐市众鑫宏图测绘工程有限公司 | 测绘费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 连木沁镇 |  | 工程 | [5 empty] | 4 | 2025.9.26 | 卓筑工程设计有限公司 | 设计费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 连木沁镇 |  | 工程 | [5 empty] | 0.65 | 2025.9.26 | 新疆宏泽项目管理咨询有限公司 | 造价费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 连木沁镇 |  | 工程 | [5 empty] | 3.1 | 2025.9.26 | 新疆卓越工程项目管理有限公司 | 监理费 | 158.9398 | 3.5602 |  | 已支付
27 | 中央 | 巩固拓展 | 连木沁镇 | 连木沁镇连木沁阿斯坦村农产品保鲜库及附属设施建设项目 | 工程 | 123.34 | 123.34 |  |  |  | 33.22 | 2025.4.23 | 新疆盛堃建设工程有限公司 | 启动资金 |  |  |  | 已支付 | 组织部
| 中央 | 巩固拓展 | 连木沁镇 |  | 工程 | [5 empty] | 60.91 | 2025.6.27 | 新疆盛堃建设工程有限公司 | 进度款 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 连木沁镇 |  | 工程 | [5 empty] | 16.1147 | 2025.9.26 | 新疆盛堃建设工程有限公司 | 审计尾款 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 连木沁镇 |  | 工程 | [5 empty] | 1.2 | 2025.9.26 | 乌鲁木齐市众鑫宏图测绘工程有限公司 | 测绘费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 连木沁镇 |  | 工程 | [5 empty] | 3 | 2025.9.26 | 卓筑工程设计有限公司 | 设计费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 连木沁镇 |  | 工程 | [5 empty] | 0.49 | 2025.9.26 | 新疆宏泽项目管理咨询有限公司 | 造价费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 连木沁镇 |  | 工程 | [5 empty] | 2.3 | 2025.9.26 | 新疆卓越工程项目管理有限公司 | 监理费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 连木沁镇 |  | 工程 | [9 empty] | 117.2347 | 6.1053
28 | 中央 | 巩固拓展 | 教育局 | “雨露计划”项目 | 补助到人 | 117.6 | 117.6 |  |  |  | 48.6 | 2025.4.23 | 一卡通代发户 | 162人补助 |  |  |  | 已支付 |  | 162
| 中央 | 巩固拓展 | 教育局 |  | 补助到人 | [5 empty] | 37.5 | 2025.5.28 | 一卡通代发户 | 125人补助 |  |  |  | 已支付 |  | 125
| 中央 | 巩固拓展 | 教育局 |  | 补助到人 | [5 empty] | 26.7 | 2025.6.27 | 一卡通代发户 | 89人补助 |  |  |  | 已支付 |  | 89
| 中央 | 巩固拓展 | 教育局 |  | 补助到人 | [5 empty] | -0.9 | 2025.6.30 | 一卡通代发户 | 打卡失败退回国库3人 |  |  |  | 已支付 |  | -3
| 中央 | 巩固拓展 | 教育局 |  | 补助到人 | [5 empty] | 0.9 | 2025.8.18 | 一卡通代发户 | 二次打卡3人 |  |  |  | 已支付 |  | 3
| 中央 | 巩固拓展 | 教育局 |  | 补助到人 | [5 empty] | 0.9 | 2025.7.29 | 一卡通代发户 | 3人补助 | 113.7 | 3.9 |  | 已支付 |  | 3
29 | 中央 | 巩固拓展 | 林草局 | 鄯善县林果整形修剪、病虫害防治补助项目 | 补助到人 | 268.7862 | 268.7862 |  |  |  | 20.3916 | 2025.6.26 | 一卡通代发户 | 付迪坎镇728.27亩林果整形修剪病虫害项目资金（104户）葡萄104户 |  |  |  | 已支付 |  | 104
| 中央 | 巩固拓展 | 林草局 |  | 补助到人 | [5 empty] | 1.1925 | 2025.6.26 | 一卡通代发户 | 付连木沁镇42.59亩林果整形修剪病虫害项目资金（12户）葡萄12户 |  |  |  | 已支付 |  | 12
| 中央 | 巩固拓展 | 林草局 |  | 补助到人 | [5 empty] | -0.09436 | 2025.7.7 | 一卡通代发户 | 退回连木沁镇3.37亩林果整形病虫害资金（葡萄1人） |  |  |  | 已支付 |  | -1
| 中央 | 巩固拓展 | 林草局 |  | 补助到人 | [5 empty] | 0.09436 | 2025.7.11 | 一卡通代发户 | 二次打卡连木沁镇3.37亩林果整形病虫害资金（葡萄1人） |  |  |  | 已支付 |  | 1
| 中央 | 巩固拓展 | 林草局 |  | 补助到人 | [5 empty] | 0.392 | 2025.6.26 | 一卡通代发户 | 付七克台镇14亩林果整形修剪病虫害项目资金（3户）葡萄3户 |  |  |  | 已支付 |  | 3
| 中央 | 巩固拓展 | 林草局 |  | 补助到人 | [5 empty] | 3.1416 | 2025.6.26 | 一卡通代发户 | 付达朗坎乡112.2亩林果整形修剪病虫害项目资金（17户）葡萄17户（其中1户既有葡萄又有杏树） |  |  |  | 已支付 |  | 17
| 中央 | 巩固拓展 | 林草局 |  | 补助到人 | [5 empty] | -0.07 | 2025.7.7 | 一卡通代发户 | 退回达朗坎乡2.5亩林果整形修剪补助（葡萄1人） |  |  |  | 已支付 |  | -1
| 中央 | 巩固拓展 | 林草局 |  | 补助到人 | [5 empty] | 0.07 | 2025.7.11 | 一卡通代发户 | 二次打卡达朗坎乡2.5亩林果整形修剪补助（葡萄1人） |  |  |  | 已支付 |  | 1
| 中央 | 巩固拓展 | 林草局 |  | 补助到人 | [5 empty] | 0.02775 | 2025.6.26 | 一卡通代发户 | 付达浪坎乡1.5亩林果整形修剪病虫害项目资金（1户）杏树（既有葡萄又有杏树） |  |  |  | 已支付 |  | 1
| 中央 | 巩固拓展 | 林草局 |  | 补助到人 | [5 empty] | 0.85624 | 2025.6.26 | 一卡通代发户 | 付辟展镇30.58亩林果整形修剪病虫害项目资金（11户）葡萄11户 |  |  |  | 已支付 |  | 11
| 中央 | 巩固拓展 | 林草局 |  | 补助到人 | [5 empty] | 127.4295 | 2025.7.29 | 一卡通代发户 | 付吐峪沟乡4551.053亩林果整形修剪病虫害项目资金（976户）葡萄976户（其中19户为杏树） |  |  |  | 已支付 | 办理申请手续后发现1人不符合规定，减少3亩葡萄补助0.084万元，最终支付127.429484万元 | 976
| 中央 | 巩固拓展 | 林草局 |  | 补助到人 | [5 empty] | 0.71003 | 2025.7.29 | 一卡通代发户 | 付吐峪沟乡38.38亩林果整形修剪病虫害项目资金（19户）杏树19户（包含在977户葡萄里） |  |  |  | 已支付 |  | 19
| 中央 | 巩固拓展 | 林草局 |  | 补助到人 | [5 empty] | 106.1682 | 2025.7.29 | 一卡通代发户 | 付鲁克沁镇3791.72亩林果整形修剪病虫害项目（841户）葡萄841户 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 巩固拓展 | 林草局 |  | 补助到人 | [5 empty] | -0.07 | 2025.10.9 | 一卡通代发户 | 吐峪沟退回1人补助（超过9000元上限） | 260.2393 | 8.5468 |  | 已支付 |  | 841
30 | 中央 | 少数民族发展 | 迪坎镇 | 迪坎镇农机购置项目 | 采购 | 128 | 128 |  |  |  | 63.48 | 2025.4.18 | 鄯善祥裕恒商贸有限公司 | 50%启动资金 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 少数民族发展 | 迪坎镇 |  | 采购 | [5 empty] | -63.48 | 2025.4.21 | 鄯善祥裕恒商贸有限公司 | 退回启动资金 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 少数民族发展 | 迪坎镇 |  | 采购 | [5 empty] | 63.48 | 2025.4.21 | 鄯善祥裕恒商贸有限公司 | 50%启动资金 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 少数民族发展 | 迪坎镇 |  | 采购 | [5 empty] | 63.48 | 2025.9.24 | 鄯善祥裕恒商贸有限公司 | 50%尾款 | 126.96 | 1.04 |  | 已支付
31 | 中央 | 少数民族发展 | 达朗坎乡 | 达朗坎乡阿扎提村、乔亚村砂砾道路建设项目 | 工程 | 116.4 | 116.4 |  |  |  | 32.68 | 2025.4.18 | 新疆盛堃建设工程有限公司 | 启动资金 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 少数民族发展 | 达朗坎乡 |  | 工程 | [5 empty] | 59.9 | 2025.5.29 | 新疆盛堃建设工程有限公司 | 进度款 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 少数民族发展 | 达朗坎乡 |  | 工程 | [5 empty] | 16.1189 | 2025.7.29 | 新疆盛堃建设工程有限公司 | 审计尾款 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 少数民族发展 | 达朗坎乡 |  | 工程 | [5 empty] | 1.16 | 2025.7.29 | 乌鲁木齐市众鑫宏图测绘工程有限公司 | 测绘费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 少数民族发展 | 达朗坎乡 |  | 工程 | [5 empty] | 2.91 | 2025.7.29 | 卓筑工程设计有限公司 | 设计费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 少数民族发展 | 达朗坎乡 |  | 工程 | [5 empty] | 0.58 | 2025.7.29 | 新疆宏泽项目管理咨询有限公司 | 造价费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 少数民族发展 | 达朗坎乡 |  | 工程 | [5 empty] | 2.23 | 2025.7.29 | 新疆卓越工程项目管理有限公司 | 监理费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 少数民族发展 | 达朗坎乡 |  | 工程 | [9 empty] | 115.5789 | 0.82112
32 | 中央 | 少数民族发展 | 达朗坎乡 | 达朗坎乡玉旺坎村畜禽定点屠宰场建设项目 | 工程 | 795.442 | 795.442 |  |  |  | 216.7 | 2025.8.28 | 新疆鑫洋洋建设工程有限公司 | 启动资金 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 少数民族发展 | 达朗坎乡 |  | 工程 | [5 empty] | 216.7 | 2025.9.26 | 新疆鑫洋洋建设工程有限公司 | 进度款 | 433.4 | 362.042 |  | 已支付
33 | 中央 | 少数民族发展 | 统战部 | 鄯善县困难群众饮用低氟边销茶项目 | 采购 | 22.158 | 22.158 |  |  |  | 22.158 | 2025.7.29 | 一卡通代发户（吐鲁番市湘吐情供销有限公司） | 边销茶款 | 22.158 | 0 |  | 已支付
34 | 中央 | 以工代赈 | 达浪坎乡 | 鄯善县达浪坎乡乔亚村2025年巷道硬化中央财政以工代赈项目 | 工程 | 387 | 387 |  |  |  | 107.7 | 2025.2.26 | 新疆盛堃建设工程有限公司 | 启动资金 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 以工代赈 | 达浪坎乡 |  | 工程 | [5 empty] | 107.7 | 2025.4.29 | 新疆盛堃建设工程有限公司 | 进度款 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 以工代赈 | 达浪坎乡 |  | 工程 | [5 empty] | 89.75 | 2025.5.30 | 新疆盛堃建设工程有限公司 | 进度款 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 以工代赈 | 达浪坎乡 |  | 工程 | [5 empty] | 53.85 | 2025.6.27 | 新疆盛堃建设工程有限公司 | 审计尾款 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 以工代赈 | 达浪坎乡 |  | 工程 | [5 empty] | 3.87 | 2025.7.30 | 乌鲁木齐市众鑫宏图测绘工程有限公司 | 测绘费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 以工代赈 | 达浪坎乡 |  | 工程 | [5 empty] | 9.675 | 2025.7.30 | 卓筑工程设计有限公司 | 设计费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 以工代赈 | 达浪坎乡 |  | 工程 | [5 empty] | 1.935 | 2025.7.30 | 新疆宏泽项目管理咨询有限公司 | 造价费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 以工代赈 | 达浪坎乡 |  | 工程 | [5 empty] | 7.18 | 2025.7.30 | 新疆佳诚工程监理有限公司 | 监理费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 以工代赈 | 达浪坎乡 |  | 工程 | [5 empty] | 2.13 | 2025.7.30 | 新疆宏泽项目管理咨询有限公司 | 跟踪审计费 | 383.79 | 3.21 |  | 已支付
35 | 中央 | 以工代赈 | 七克台镇 | 鄯善县七克台镇2025年巷道硬化中央财政以工代赈项目 | 工程 | 398 | 398 |  |  |  | 112.11 | 2025.2.26 | 新疆军志建设工程有限公司 | 启动资金 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 以工代赈 | 七克台镇 |  | 工程 | [5 empty] | 112.11 | 2025.5.28 | 新疆军志建设工程有限公司 | 进度款 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 以工代赈 | 七克台镇 |  | 工程 | [5 empty] | 93.425 | 2025.5.30 | 新疆军志建设工程有限公司 | 进度款 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 以工代赈 | 七克台镇 |  | 工程 | [5 empty] | 55.984 |  | 新疆军志建设工程有限公司 | 审计尾款 |  |  |  | 县领导
| 中央 | 以工代赈 | 七克台镇 |  | 工程 | [5 empty] | 3.1074 |  | 卓筑工程设计有限公司 | 工程咨询 |  |  |  | 县领导
| 中央 | 以工代赈 | 七克台镇 |  | 工程 | [5 empty] | 3.2 |  | 乌鲁木齐市众鑫宏图测绘工程有限公司 | 测绘服务费 |  |  |  | 县领导
| 中央 | 以工代赈 | 七克台镇 |  | 工程 | [5 empty] | 7.9 |  | 西桥设计有限公司 | 设计费 |  |  |  | 县领导
| 中央 | 以工代赈 | 七克台镇 |  | 工程 | [5 empty] | 1.194 |  | 新疆中文建工程技术有限公司 | 造价咨询费 |  |  |  | 县领导
| 中央 | 以工代赈 | 七克台镇 |  | 工程 | [5 empty] | 5.98 |  | 新疆东方工程管理有限公司 | 监理费 |  |  |  | 县领导
| 中央 | 以工代赈 | 七克台镇 |  | 工程 | [5 empty] | 2.9896 |  | 宏 | 跟踪审计费 | 398 | 0 |  | 不予审核
36 | 中央 | 以工代赈 | 鲁克沁镇 | 鄯善县鲁克沁镇2025年巷道硬化中央财政以工代赈项目 | 工程 | 160 | 160 |  |  |  | 44.73 | 2025.2.26 | 新疆盛堃建设工程有限公司 | 启动资金 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 以工代赈 | 鲁克沁镇 |  | 工程 | [5 empty] | 44.73 | 2025.4.27 | 新疆盛堃建设工程有限公司 | 进度款 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 以工代赈 | 鲁克沁镇 |  | 工程 | [5 empty] | 37.275 | 2025.5.30 | 新疆盛堃建设工程有限公司 | 进度款 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 以工代赈 | 鲁克沁镇 |  | 工程 | [5 empty] | 22.365 | 2025.7.29 | 新疆盛堃建设工程有限公司 | 审计尾款 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 以工代赈 | 鲁克沁镇 |  | 工程 | [5 empty] | 3.6 | 2025.8.27 | 西桥设计有限公司 | 设计费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 以工代赈 | 鲁克沁镇 |  | 工程 | [5 empty] | 2 | 2025.8.27 | 西桥设计有限公司 | 可研编制费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 以工代赈 | 鲁克沁镇 |  | 工程 | [5 empty] | 2.24 | 2025.8.27 | 新疆佳诚工程监理有限公司 | 监理费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 以工代赈 | 鲁克沁镇 |  | 工程 | [5 empty] | 0.48 | 2025.8.27 | 新疆宏泽项目管理咨询有限公司 | 造价费 |  |  |  | 已支付
| 中央 | 以工代赈 | 鲁克沁镇 |  | 工程 | [5 empty] | 1.5 | 2025.8.27 | 乌鲁木齐市众鑫宏图测绘工程有限公司 | 测绘服务费 | 158.92 | 1.08 |  | 已支付
中央小计 | [5 empty] | 8105.7456 | 8106 | -0.25441 | 0 | 0 | 7372.2411 |  |  |  | 7372.2411 | 733.5045
37 | 自治区 | 巩固拓展 | 吐峪沟乡 | 吐峪沟乡环卫设备采购项目 | 采购 | 85 | 85 |  |  |  | 75.1 | 2025.5.28 | 新疆恩捷建设工程有限公司 | 环卫设备款一次性支付 |  |  |  | 已支付
| 自治区 | 巩固拓展 | 吐峪沟乡 |  | 采购 | [9 empty] | 75.1 | 9.9
38 | 自治区 | 巩固拓展 | 吐峪沟乡 | 吐峪沟乡公共照明设施建设项目 | 采购 | 120 | 120 |  |  |  | 58.62 | 2025.4.28 | 新疆鸿久建筑工程有限公司 | 50%启动资金 |  |  |  | 已支付
| 自治区 | 巩固拓展 | 吐峪沟乡 |  | 采购 | [5 empty] | 58.62 | 2025.7.29 | 新疆鸿久建筑工程有限公司 | 50%尾款 | 117.24 | 2.76 |  | 已支付
39 | 自治区 | 巩固拓展 | 吐峪沟乡 | 吐峪沟乡杏花村蓄水池建设项目 | 工程 | 102.7 | 102.7 |  |  |  | 27.3 | 2025.9.12 | 鄯善新星建筑安装工程有限公司 | 启动资金 | 27.3 | 75.4 |  | 已支付
40 | 自治区 | 巩固拓展 | 迪坎镇 | 迪坎镇环卫设备采购项目 | 采购 | 110 | 110 |  |  |  | 53.4 | 2025.4.23 | 乌鲁木齐君傲商贸有限公司 | 50%启动资金 |  |  |  | 已支付
| 自治区 | 巩固拓展 | 迪坎镇 |  | 采购 | [5 empty] | 55.4 | 2025.4.29 | 乌鲁木齐君傲商贸有限公司 | 50%尾款 | 108.8 | 1.2 |  | 已支付
41 | 自治区 | 巩固拓展 | 迪坎镇 | 迪坎镇迪坎尔村公共厕所设施建设项目 | 工程 | 33 | 33 |  |  |  | 9.17 | 2025.3.25 | 新疆鑫洋洋建设工程有限公司 | 启动资金 |  |  |  | 已支付
| 自治区 | 巩固拓展 | 迪坎镇 |  | 工程 | [5 empty] | 16.8 | 2025.5.30 | 新疆鑫洋洋建设工程有限公司 | 进度款 |  |  |  | 已支付
| 自治区 | 巩固拓展 | 迪坎镇 |  | 工程 | [5 empty] | 4.5684 | 2025.9.24 | 新疆鑫洋洋建设工程有限公司 | 审计尾款 |  |  |  | 已支付
| 自治区 | 巩固拓展 | 迪坎镇 |  | 工程 | [5 empty] | 0.26 | 2025.9.26 | 乌鲁木齐嘉时代测绘服务有限公司 | 测绘费 |  |  |  | 已支付
| 自治区 | 巩固拓展 | 迪坎镇 |  | 工程 | [5 empty] | 0.9 | 2025.9.26 | 西桥设计有限公司 | 设计费 |  |  |  | 已支付
| 自治区 | 巩固拓展 | 迪坎镇 |  | 工程 | [5 empty] | 0.198 | 2025.9.26 | 新疆诚合建设工程管理公司 | 造价费 |  |  |  | 已支付
| 自治区 | 巩固拓展 | 迪坎镇 |  | 工程 | [5 empty] | 0.55 | 2025.9.26 | 新疆卓越工程项目管理有限公司 | 监理费 |  |  |  | 已支付
| 自治区 | 巩固拓展 | 迪坎镇 |  | 工程 | [5 empty] | 0.26 | 2025.9.26 | 新疆银河天工岩土工程勘察设计院有限公司 | 勘察费 |  |  |  | 已支付
| 自治区 | 巩固拓展 | 迪坎镇 |  | 工程 | [9 empty] | 32.7064 | 0.29362
42 | 自治区 | 巩固拓展 | 达朗坎乡 | 达朗坎乡公共照明设施建设项目 | 采购 | 198 | 198 |  |  |  | 96.03 | 2025.4.18 | 鄯善县鑫卓然市政工程有限公司 | 50%启动资金 |  |  |  | 已支付
| 自治区 | 巩固拓展 | 达朗坎乡 |  | 采购 | [5 empty] | 96.03 | 2025.6.27 | 鄯善县鑫卓然市政工程有限公司 | 50%尾款 |  |  |  | 已支付
| 自治区 | 巩固拓展 | 达朗坎乡 |  | 采购 | [5 empty] | -96.03 | 2025.6.30 | 鄯善县鑫卓然市政工程有限公司 | 退回50%尾款（账户信息错误） |  |  |  | 已支付
| 自治区 | 巩固拓展 | 达朗坎乡 |  | 采购 | [5 empty] | 96.03 | 2025.7.29 | 鄯善县鑫卓然市政工程有限公司 | 50%尾款 | 192.06 | 5.94 |  | 已支付
43 | 自治区 | 巩固拓展 | 连木沁镇 | 连木沁镇公共照明设施建设项目 | 采购 | 210 | 210 |  |  |  | 99.925 | 2025.4.23 | 新疆鑫洋洋建设工程有限公司 | 50%启动资金 |  |  |  | 已支付
| 自治区 | 巩固拓展 | 连木沁镇 |  | 采购 | [5 empty] | 99.925 | 2025.7.30 | 新疆鑫洋洋建设工程有限公司 | 50%尾款 | 199.85 | 10.15 |  | 已支付
44 | 自治区 | 巩固拓展 | 连木沁镇 | 连木沁镇机电井设备更换建设项目 | 采购 | 98.1 | 98.1 |  |  |  | 48.3 | 2025.5.28 | 新疆智通达建筑工程有限责任公司 | 50%启动资金 |  |  |  | 已支付
| 自治区 | 巩固拓展 | 连木沁镇 |  | 采购 | [5 empty] | 48.3 | 2025.7.30 | 新疆智通达建筑工程有限责任公司 | 50%尾款 | 96.6 | 1.5 |  | 已支付
45 | 自治区 | 巩固拓展 | 辟展镇 | 辟展镇马场村水泥道路建设项目 | 工程 | 203.43 | 203.43 |  |  |  | 57.669 | 2025.3.25 | 新疆三友工程工程建设有限公司 | 启动资金 |  |  |  | 已支付
| 自治区 | 巩固拓展 | 辟展镇 |  | 工程 | [5 empty] | 105.72 | 2025.5.30 | 新疆三友工程工程建设有限公司 | 进度款 |  |  |  | 已支付
| 自治区 | 巩固拓展 | 辟展镇 |  | 工程 | [5 empty] | 28.4327 | 2025.8.28 | 新疆三友工程工程建设有限公司 | 审计尾款 |  |  |  | 已支付
| 自治区 | 巩固拓展 | 辟展镇 |  | 工程 | [5 empty] | 1.62 | 2025.8.28 | 乌鲁木齐嘉时代测绘服务有限公司 | 测绘费 |  |  |  | 已支付
| 自治区 | 巩固拓展 | 辟展镇 |  | 工程 | [5 empty] | 5 | 2025.8.28 | 卓筑工程设计有限公司 | 设计费 |  |  |  | 已支付
| 自治区 | 巩固拓展 | 辟展镇 |  | 工程 | [5 empty] | 3.84 | 2025.8.28 | 新疆东方工程管理有限公司 | 监理费 |  |  |  | 已支付
| 自治区 | 巩固拓展 | 辟展镇 |  | 工程 | [5 empty] | 0.6 | 2025.8.28 | 新疆华赋工程咨询有限公司 | 造价咨询费 |  |  |  | 已支付
| 自治区 | 巩固拓展 | 辟展镇 |  | 工程 | [9 empty] | 202.8817 | 0.54834
46 | 自治区 | 巩固拓展 | 人社局 | 鄯善县自主创业补助项目 | 就业到人 | 29.5 | 29.5 |  |  |  | 10.4 | 2025.3.25 | 一卡通代发户 | 鲁克沁镇53户补助（51户*2000元+2户*1000元=10.4万元） |  |  |  | 已支付 |  | 53
| 自治区 | 巩固拓展 | 人社局 |  | 就业到人 | [5 empty] | 1.6 | 2025.3.25 | 一卡通代发户 | 迪坎镇8户补助（8户*2000元=1.6万元） |  |  |  | 已支付 |  | 8
| 自治区 | 巩固拓展 | 人社局 |  | 就业到人 | [5 empty] | 14.1 | 2025.4.29 | 一卡通代发户 | 吐峪沟乡72户补助（69户*2000元+3户*1000元=1.6万元） |  |  |  | 已支付 |  | 72
| 自治区 | 巩固拓展 | 人社局 |  | 就业到人 | [5 empty] | 0.2 | 2025.7.29 | 一卡通代发户 | 迪坎镇1户补助 |  |  |  | 已支付 |  | 1
| 自治区 | 巩固拓展 | 人社局 |  | 就业到人 | [5 empty] | 0.2 | 2025.9.29 | 一卡通代发户 | 吐峪沟乡1户补助 |  |  |  | 已支付 |  | 1
| 自治区 | 巩固拓展 | 人社局 |  | 就业到人 | [5 empty] | 0.8 | 2025.9.29 | 一卡通代发户 | 鲁克沁镇4户补助 | 27.3 | 2.2 |  | 已支付 |  | 4
47 | 自治区 | 巩固拓展 | 人社局 | 鄯善县公益性岗位补助项目 | 就业到人 | 270.27 | 270.27 |  |  |  | 9.45 | 2025.3.6 | 一卡通代发户 | 吐峪沟乡1月补助（50人） |  |  |  | 已支付 |  | 50
| 自治区 | 巩固拓展 | 人社局 |  | 就业到人 | [5 empty] | 2.457 | 2025.3.6 | 一卡通代发户 | 连木沁镇乡1月补助（13人） |  |  |  | 已支付 |  | 13
| 自治区 | 巩固拓展 | 人社局 |  | 就业到人 | [5 empty] | 13.23 | 2025.3.6 | 一卡通代发户 | 鲁克沁镇1月补助（70人） |  |  |  | 已支付 |  | 70
| 自治区 | 巩固拓展 | 人社局 |  | 就业到人 | [5 empty] | 1.89 | 2025.3.6 | 一卡通代发户 | 迪坎镇1月补助（10人） |  |  |  | 已支付 |  | 10
| 自治区 | 巩固拓展 | 人社局 |  | 就业到人 | [5 empty] | 2.457 | 2025.3.25 | 一卡通代发户 | 连木沁镇乡2月补助（13人） |  |  |  | 已支付 |  | 13
| 自治区 | 巩固拓展 | 人社局 |  | 就业到人 | [5 empty] | 13.23 | 2025.3.25 | 一卡通代发户 | 鲁克沁镇2月补助（70人） |  |  |  | 已支付 |  | 70
| 自治区 | 巩固拓展 | 人社局 |  | 就业到人 | [5 empty] | 1.89 | 2025.3.25 | 一卡通代发户 | 迪坎镇2月补助（10人） |  |  |  | 已支付 |  | 10
| 自治区 | 巩固拓展 | 人社局 |  | 就业到人 | [5 empty] | 9.45 | 2025.3.25 | 一卡通代发户 | 吐峪沟乡2月补助（50人） |  |  |  | 已支付 |  | 50
| 自治区 | 巩固拓展 | 人社局 |  | 就业到人 | [5 empty] | 13.23 | 2025.4.29 | 一卡通代发户 | 鲁克沁镇3月补助（70人） |  |  |  | 已支付 |  | 70
| 自治区 | 巩固拓展 | 人社局 |  | 就业到人 | [5 empty] | 9.45 | 2025.4.29 | 一卡通代发户 | 吐峪沟乡3月补助（50人） |  |  |  | 已支付 |  | 50
| 自治区 | 巩固拓展 | 人社局 |  | 就业到人 | [5 empty] | 1.89 | 2025.4.29 | 一卡通代发户 | 迪坎镇3月补助（10人） |  |  |  | 已支付 |  | 10
| 自治区 | 巩固拓展 | 人社局 |  | 就业到人 | [5 empty] | 2.457 | 2025.4.29 | 一卡通代发户 | 连木沁镇乡3月补助（13人） |  |  |  | 已支付 |  | 13
| 自治区 | 巩固拓展 | 人社局 |  | 就业到人 | [5 empty] | 9.45 | 2025.5.28 | 一卡通代发户 | 吐峪沟乡4月补助（50人） |  |  |  | 已支付 |  | 50
| 自治区 | 巩固拓展 | 人社局 |  | 就业到人 | [5 empty] | 1.89 | 2025.5.28 | 一卡通代发户 | 迪坎镇4月补助（10人） |  |  |  | 已支付 |  | 10
| 自治区 | 巩固拓展 | 人社局 |  | 就业到人 | [5 empty] | 13.23 | 2025.5.28 | 一卡通代发户 | 鲁克沁镇4月补助（70人） |  |  |  | 已支付 |  | 70
| 自治区 | 巩固拓展 | 人社局 |  | 就业到人 | [5 empty] | 2.268 | 2025.5.28 | 一卡通代发户 | 连木沁镇乡4月补助（12人） |  |  |  | 已支付 |  | 12
| 自治区 | 巩固拓展 | 人社局 |  | 就业到人 | [5 empty] | 1.89 | 2025.6.27 | 一卡通代发户 | 迪坎镇5月补助（10人） |  |  |  | 已支付 |  | 10
| 自治区 | 巩固拓展 | 人社局 |  | 就业到人 | [5 empty] | 2.268 | 2025.6.27 | 一卡通代发户 | 连木沁镇乡5月补助（12人） |  |  |  | 已支付 |  | 12
| 自治区 | 巩固拓展 | 人社局 |  | 就业到人 | [5 empty] | 13.23 | 2025.6.27 | 一卡通代发户 | 鲁克沁镇5月补助（70人） |  |  |  | 已支付 |  | 70
| 自治区 | 巩固拓展 | 人社局 |  | 就业到人 | [5 empty] | 9.45 | 2025.6.27 | 一卡通代发户 | 吐峪沟乡5月补助（50人） |  |  |  | 已支付 |  | 50
| 自治区 | 巩固拓展 | 人社局 |  | 就业到人 | [5 empty] | 1.89 | 2025.7.29 | 一卡通代发户 | 迪坎镇6月补助（10人） |  |  |  | 已支付 |  | 10
| 自治区 | 巩固拓展 | 人社局 |  | 就业到人 | [5 empty] | 2.268 | 2025.7.29 | 一卡通代发户 | 连木沁镇乡6月补助（12人） |  |  |  | 已支付 |  | 12
| 自治区 | 巩固拓展 | 人社局 |  | 就业到人 | [5 empty] | 13.23 | 2025.7.29 | 一卡通代发户 | 鲁克沁镇6月补助（70人） |  |  |  | 已支付 |  | 70
| 自治区 | 巩固拓展 | 人社局 |  | 就业到人 | [5 empty] | 9.45 | 2025.7.29 | 一卡通代发户 | 吐峪沟乡6月补助（50人） |  |  |  | 已支付 |  | 50
| 自治区 | 巩固拓展 | 人社局 |  | 就业到人 | [5 empty] | 1.89 | 2025.8.29 | 一卡通代发户 | 迪坎镇7月补助（10人） |  |  |  | 已支付 |  | 10
| 自治区 | 巩固拓展 | 人社局 |  | 就业到人 | [5 empty] | 13.23 | 2025.8.29 | 一卡通代发户 | 鲁克沁镇7月补助（70人） |  |  |  | 已支付 |  | 70
| 自治区 | 巩固拓展 | 人社局 |  | 就业到人 | [5 empty] | 9.45 | 2025.8.29 | 一卡通代发户 | 吐峪沟乡7月补助（50人） |  |  |  | 已支付 |  | 50
| 自治区 | 巩固拓展 | 人社局 |  | 就业到人 | [5 empty] | 2.268 | 2025.8.29 | 一卡通代发户 | 连木沁镇乡7月补助（12人） |  |  |  | 已支付 |  | 12
| 自治区 | 巩固拓展 | 人社局 |  | 就业到人 | [5 empty] | 1.89 | 2025.9.29 | 一卡通代发户 | 迪坎镇8月补助（10人） |  |  |  | 已支付 |  | 10
| 自治区 | 巩固拓展 | 人社局 |  | 就业到人 | [5 empty] | 13.23 | 2025.9.29 | 一卡通代发户 | 鲁克沁镇8月补助（70人） |  |  |  | 已支付 |  | 70
| 自治区 | 巩固拓展 | 人社局 |  | 就业到人 | [5 empty] | 9.45 | 2025.9.29 | 一卡通代发户 | 吐峪沟乡8月补助（50人） |  |  |  | 已支付 |  | 50
| 自治区 | 巩固拓展 | 人社局 |  | 就业到人 | [5 empty] | 2.268 | 2025.9.29 | 一卡通代发户 | 连木沁镇乡8月补助（12人） |  |  |  | 已支付 |  | 12
| 自治区 | 巩固拓展 | 人社局 |  | 就业到人 | [5 empty] | 1.89 | 2025.9.29 | 一卡通代发户 | 迪坎镇9月补助（10人） |  |  |  | 已支付 |  | 10
| 自治区 | 巩固拓展 | 人社局 |  | 就业到人 | [5 empty] | 13.23 | 2025.9.29 | 一卡通代发户 | 鲁克沁镇9月补助（70人） |  |  |  | 已支付 |  | 70
| 自治区 | 巩固拓展 | 人社局 |  | 就业到人 | [5 empty] | 9.45 | 2025.9.29 | 一卡通代发户 | 吐峪沟乡9月补助（50人） |  |  |  | 已支付 |  | 50
| 自治区 | 巩固拓展 | 人社局 |  | 就业到人 | [5 empty] | 2.268 | 2025.9.29 | 一卡通代发户 | 连木沁镇乡9月补助（12人） |  |  |  | 已支付 |  | 12
| 自治区 | 巩固拓展 | 人社局 |  | 就业到人 | [5 empty] | -0.378 | 2025.10.14 | 一卡通代发户 | 吐峪沟乡退回1人4-5月补助（伊斯马伊力·喀迪尔） | 241.731 | 28.539 |  | 已支付后退回 |  | 12
自治区小计 | [5 empty] | 1460 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 1321.569 |  |  |  | 1321.569 | 138.431
48 | 自治区二批 | 巩固拓展 | 鲁克沁镇 | 鲁克沁镇公共照明设施建设项目（443盏） | 采购 | 239.04 | 239.04 | [11 empty] | 9月26日开标
| 自治区二批 | 巩固拓展 | 鲁克沁镇 |  | 采购 | [9 empty] | 0 | 239.04
49 | 自治区二批 | 巩固拓展 | 辟展镇 | 辟展镇环卫设备采购项目（垃圾桶、电动三轮垃圾清运车） | 采购 | 32.3 | 32.3 |  |  |  | 32.143 | 2025.9.28 | 鄯善富卓商贸有限公司 | 环卫设备款一次性支付 |  |  |  | 已支付 | 验收后一次性支付，正在系统提交
| 自治区二批 | 巩固拓展 | 辟展镇 |  | 采购 | [9 empty] | 32.143 | 0.157
50 | 自治区二批 | 巩固拓展 | 辟展镇 | 辟展镇库尔干村水泥道路建设项目 | 工程 | 49.95 | 49.95 |  |  |  | 14.15 | 2025.9.28 | 新疆鑫洋洋建设工程有限公司 | 启动资金 |  |  |  | 已支付 | 启动资金已办理正在提交支付申请
| 自治区二批 | 巩固拓展 | 辟展镇 |  | 工程 | [9 empty] | 14.15 | 35.8
51 | 自治区二批 | 巩固拓展 | 辟展镇 | 辟展镇机电井设备更换建设项目 | 采购 | 81.835 | 81.835 |  |  |  | 39.8235 | 2025.8.28 | 鄯善祥裕恒商贸有限公司 | 50%启动资金 |  |  |  | 已支付 | 已支付启动资金，项目进度未达支付条件 |  | 进度为75% | 达到85%才提交第二笔支付
| 自治区二批 | 巩固拓展 | 辟展镇 |  | 采购 | [9 empty] | 39.8235 | 42.0115
52 | 自治区二批 | 巩固拓展 | 七克台镇 | 七克台镇环卫设备采购项目 | 采购 | 150 | 150 |  |  |  | 74.749 | 2025.8.28 | 乌鲁木齐君傲商贸有限公司 | 50%启动资金 |  |  |  | 已支付
| 自治区二批 | 巩固拓展 | 七克台镇 |  | 采购 | [5 empty] | 74.751 | 2025.9.26 | 乌鲁木齐君傲商贸有限公司 | 50%尾款 | 149.5 | 0.5 |  | 已支付 | 待支付资金74.751万元
53 | 自治区二批 | 巩固拓展 | 鄯善镇 | 鄯善镇巴扎村牛羊副产品加工车间建设项目 | 工程 | 175 | 175 |  |  |  | 49.11 | 2025.8.28 | 鄯善新星建筑安装工程有限公司 | 启动资金 |  |  |  | 已支付
| 自治区二批 | 巩固拓展 | 鄯善镇 |  | 工程 | [5 empty] | 90 | 2025.9.26 | 鄯善新星建筑安装工程有限公司 | 进度款 | 139.11 | 35.89 |  | 已支付
54 | 自治区二批 | 巩固拓展 | 鄯善镇 | 鄯善镇巴扎村牛羊副产品加工设备采购项目 | 采购 | 115.8 | 115.8 |  |  |  | 54.488 | 2025.9.24 | 新疆朋颖商贸有限公司 | 50%启动资金 |  |  |  | 已支付 | 已支付启动资金，项目进度未达支付条件
| 自治区二批 | 巩固拓展 | 鄯善镇 |  | 采购 | [9 empty] | 54.488 | 61.312
55 | 自治区二批 | 巩固拓展 | 农业农村局 | 鄯善县庭院经济补助项目 | 补助到人 | 3.255 | 3.255 |  |  |  | 3.215 | 2025.8.29 | 一卡通代发户 | 鲁克沁镇72户补助（32.15亩*1000元=3.215万元） |  |  |  | 已支付 |  | 72 |  |  | 巴楚县
| 自治区二批 | 巩固拓展 | 农业农村局 |  | 补助到人 | [9 empty] | 3.215 | 0.04
56 | 自治区二批 | 巩固拓展 | 农业农村局 | 鄯善县疆内稳岗就业交通补助项目 | 就业到人 | 7.7 | 7.7 |  |  |  | 0.0622 | 2025.8.27 | 一卡通代发户 | 辟展镇2人补助 |  |  |  | 已支付 |  | 2
| 自治区二批 | 巩固拓展 | 农业农村局 |  | 就业到人 | [5 empty] | 0.3094 | 2025.9.10 | 一卡通代发户 | 迪坎镇15人补助 |  |  |  | 已支付 |  | 15
| 自治区二批 | 巩固拓展 | 农业农村局 |  | 就业到人 | [5 empty] | 0.4906 | 2025.9.18 | 一卡通代发户 | 吐峪沟乡16人补助 |  |  |  | 已支付 |  | 16
| 自治区二批 | 巩固拓展 | 农业农村局 |  | 就业到人 | [5 empty] | 0.034 | 2025.9.19 | 一卡通代发户 | 达朗坎乡1人补助 |  |  |  | 已支付 |  | 1
| 自治区二批 | 巩固拓展 | 农业农村局 |  | 就业到人 | [5 empty] | -0.0189 | 2025.9.30 | 一卡通代发户 | 吐峪沟退回1人补助（超过9000元上限） |  |  |  | 已支付 |  | -1
| 自治区二批 | 巩固拓展 | 农业农村局 |  | 就业到人 | [5 empty] | -0.0404 | 2025.9.30 | 一卡通代发户 | 吐峪沟退回1人补助（超过9000元上限） |  |  |  | 已支付 |  | -1
| 自治区二批 | 巩固拓展 | 农业农村局 |  | 就业到人 | [5 empty] | 0.397 | 2025.10.10 | 一卡通代发户 | 鲁克沁镇16户人补助 |  |  |  | 已支付 |  | 16
57 | 自治区二批 | 巩固拓展 | 农业农村局 | 鄯善县自繁良种母畜补助项目 | 补助到人 | 171.12 | 171.12 |  |  |  | 171.12 | 2025.9.10 | 一卡通代发户 | 吐峪沟乡388户补助（2984只羊89.52万+牛270头81万+驴2头0.6万=171.12万） | 171.12 | 0 | 吐峪沟乡804户补助（牛779头233.7万元+4965只羊148.95万+驴2头0.6万=383.25） | 已支付 |  | 388
自治区二批合计 | [5 empty] | 1026 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 604.7834 |  |  |  | 603.5495 | 414.7505
57 | 中央二批 | 巩固拓展 | 农业农村局 | 鄯善县自繁良种母畜补助项目 | 补助到人 | 643.8 | 643.8 |  |  |  | 212.13 | 2025.9.10 | 一卡通代发户 | 吐峪沟乡416户补助（1981只羊59.43万+牛509头152.7万=212.13万） |  |  | 吐峪沟乡804户补助（牛779头233.7万元+4965只羊148.95万+驴2头0.6万=383.25） | 已支付 |  | 416
| 中央二批 | 巩固拓展 | 农业农村局 |  | 补助到人 | [5 empty] | -0.75 | 2025.9.10 | 一卡通代发户 | 吐峪沟退回1人补助（超过9000元上限） |  |  | 退回5只羊0.15万元+2头牛0.6万=0.75万元 | 已支付 |  | -1
| 中央二批 | 巩固拓展 | 农业农村局 |  | 补助到人 | [5 empty] | 1.83 | 2025.8.29 | 一卡通代发户 | 辟展镇7户补助（61只羊补助1.83万） |  |  |  | 已支付 |  | 7
| 中央二批 | 巩固拓展 | 农业农村局 |  | 补助到人 | [5 empty] | 21.21 | 2025.8.29 | 一卡通代发户 | 迪坎镇84户补助（537只羊16.11万+17头牛5.1万元=21.21万） |  |  |  | 已支付 |  | 84
| 中央二批 | 巩固拓展 | 农业农村局 |  | 补助到人 | [5 empty] | 2.1 | 2025.9.10 | 一卡通代发户 | 连木沁镇14户补助（50只羊1.5万+2头牛0.6万=2.1万元） |  |  |  | 已支付 |  | 14
| 中央二批 | 巩固拓展 | 农业农村局 |  | 补助到人 | [5 empty] | 404.22 | 2025.9.10 | 一卡通代发户 | 鲁克沁镇858户补助（6064只羊181.92万+741头牛222.3万=404.22万元） |  |  |  | 已支付 |  | 858
| 中央二批 | 巩固拓展 | 农业农村局 |  | 补助到人 | [5 empty] | 0.57 | 2025.9.29 | 一卡通代发户 | 吐峪沟乡1户补助（9只羊0.27万+1头牛0.3万=0.57万元） | 641.31 | 2.49 |  | 已支付 |  | 858
58 | 中央二批 | 巩固拓展 | 农业农村局 | 鄯善县疆外稳岗就业交通补助项目 | 就业到人 | 2.2 | 2.2 |  |  |  | 0.1212 | 2025.9.11 | 一卡通代发户 | 连木沁镇1人补助 |  |  |  | 已支付 |  | 1
| 中央二批 | 巩固拓展 | 农业农村局 |  | 就业到人 | [5 empty] | 0.7145 | 2025.9.18 | 一卡通代发户 | 吐峪沟乡6人补助 |  |  |  | 已支付 |  | 6
| 中央二批 | 巩固拓展 | 农业农村局 |  | 就业到人 | [5 empty] | 0.21 | 2025.10.10 | 一卡通代发户 | 鲁克沁镇2人补助 | 1.0457 | 1.1543 |  | 已支付 |  | 2
59 | 中央二批 | 少数民族发展 | 达朗坎乡 | 达朗坎乡公共照明设施采购及维修项目 | 采购 | 81.4 | 81.4 |  |  |  | 37.35 | 2025.8.29 | 鄯善捷丰工程有限公司 | 50%启动资金 |  |  |  | 已支付
| 中央二批 | 少数民族发展 | 达朗坎乡 |  | 采购 | [9 empty] | 37.35 | 44.05
60 | 中央二批 | 少数民族发展 | 鲁克沁镇 | 鲁克沁镇环卫设施建设项目 | 采购 | 111.6 | 111.6 |  |  |  | 55.2 | [6 empty] | 系统提交
| 中央二批 | 少数民族发展 | 鲁克沁镇 |  | 采购 | [9 empty] | 55.2 | 56.4
中央二批合计 | [5 empty] | 839 | 839 | 0 | 0 | 0 | 734.9057 |  |  |  | 734.9057 | 104.0943
上级资金合计 | [5 empty] | 11430.7456 | 11431 | -0.25441 | 0 | 0 | 10033.4992 |  |  |  | 10032.2653 | 1390.7803 | 0
61 | 中央（2025年结余） | 巩固拓展 | 农业农村局 | 2025年第一季度脱贫人口小额信贷贴息资金 | 贴息 | 26.5283 | 0.25441 |  |  |  | 0.25441 | 2025.6.26 | 新疆鄯善农村商业银行股份有限公司 | 支付2025年一季度贴息资金 |  |  |  | 已支付（2025年中央结余再安排巩固）
| 2024年中央结余 | 巩固拓展 | 农业农村局 |  | 贴息 |  |  |  |  | 15.628 | 15.628 | 2025.6.26 | 新疆鄯善农村商业银行股份有限公司 | 支付2025年一季度贴息资金 |  |  |  | 已支付（2024年结余再安排巩固）
| 2024年中央二批结余 | 巩固拓展 | 农业农村局 |  | 贴息 |  |  |  |  | 9.8519 | 9.8519 | 2025.6.26 | 新疆鄯善农村商业银行股份有限公司 | 支付2025年一季度贴息资金 |  |  |  | 已支付（2024年结余再安排巩固）
| 2024年中央二批结余 | 巩固拓展 | 农业农村局 |  | 贴息 | [5 empty] | -0.004705 | 2025.8.1 | 新疆鄯善农村商业银行股份有限公司 | 退回贴息资金（退回2024年中央二批指标） |  |  |  | 已支付（又退回、2024年结余再安排巩固）
| 2024年中央结余 | 少数民族发展 | 农业农村局 |  | 贴息 |  |  |  |  | 0.79389 | 0.79389 | 2025.6.26 | 新疆鄯善农村商业银行股份有限公司 | 支付2025年一季度贴息资金 | 26.5235 | 0.004705 |  | 已支付（2024年结余再安排少数民族）
62 | 中央（2025年结余） | 巩固拓展 | 辟展镇 | 辟展镇公共照明设施建设项目（280盏） | 采购 | 84 |  |  | 84 | [5 empty] | 0 | 84
63 | 中央（2025年结余） | 巩固拓展 | 七克台镇 | 七克台镇公共照明设施维修项目（353盏） | 采购 | 53.6 |  |  | 6.0424
| 自治区（2025年结余） | 巩固拓展 | 七克台镇 |  | 采购 |  |  |  | 32.292
| 自治区二批（2025年结余） | 巩固拓展 | 七克台镇 |  | 采购 |  |  |  | 11.6213
| 中央二批（2025年结余） | 巩固拓展 | 七克台镇 |  | 采购 |  |  |  | 3.6443 | [5 empty] | 0 | 53.6
|  |  |  | 产业情况 | 项目个数 | 金额
|  |  |  | 保鲜库 | 4 | 890.35
|  |  |  | 库房、门面房 | 3 | 514.8288
|  |  |  | 秸秆收储分拣 | 1 | 72.55 | [6 empty] | 2022-2024年小额贴息 | -720.63
|  |  |  | 连栋大棚、温室大棚 | 2 | 341
|  |  |  | 葡萄晾晒、交易场地 | 3 | 211.5
|  |  |  | 田间道路 | 4 | 1581.24
|  |  |  | 葡萄干交易市场服务大厅 | 1 | 84
|  |  |  | 肉苁蓉（大芸）初加工包装建设 | 1 | 107
|  |  |  | 畜禽定点屠宰场建设 | 1 | 795.442
|  |  |  | 农机购置 | 1 | 128
|  |  |  | 电商直播基地 | 1 | 750
|  |  |  | 养殖羊 | 1 | 80.75
|  |  |  | 自繁良种母畜 | 1 | 643.8
|  |  |  | 林果整形修剪 | 1 | 268.7862
|  |  |  | 产业合计 | 25 | 6469.247